## Planification
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
Spécifications
Création de la documentation essentielle
Implémentation
Création du squelette HTML (login, menu, écran de jeu)
Implémentation Javascript du système de dessin
Création de la base de données (identifiants, stockage des dessins et des parties)
Implémentation de la dynamique du site (login, sauvegardes, lancement de parties)
Tests et améliorations
Recherche et correction de bugs sur la version fonctionnelle du projet
Documentation et présentation
Maintenance de la documentation
Finalisation de la documentation
Préparation à la présentation finale du projet (démo)
Présentation finale